## Cronograma
ADIPA · Cronograma del proyecto
Chatbot de consultas de colaboradores · Dos etapas de 10 días hábiles
Etapa | Días | Actividad | Detalle | Tipo | Responsable
Etapa 1 | 1 | Planificación inicial | Definir el objetivo, priorizar tareas y acordar el diseño de clasificación y registro. | Coordinación | Equipo del proyecto
Etapa 1 | 2–4 | Canal común y clasificación | Configurar la recepción de mensajes en n8n y las reglas para vacaciones y acceso a Platzi. | Construcción | Equipo ejecutor
Etapa 1 | 4–7 | Respuestas y registro | Preparar respuestas con los documentos de ADIPA e implementar el registro en todas las rutas. | Construcción | Equipo ejecutor
Etapa 1 | 8–9 | Pruebas de vacaciones y Platzi | Ejecutar ambos casos y ajustar las respuestas y derivaciones según los resultados. | Pruebas | Equipo ejecutor
Etapa 1 | 10 | Revisión y cierre de etapa | Mostrar los avances a las contrapartes y acordar mejoras para la siguiente etapa. | Coordinación | Equipo del proyecto
Etapa 2 | 11 | Planificación de la segunda etapa | Acordar las rutas urgentes y sensibles y el apoyo de IA para consultas no previstas. | Coordinación | Equipo del proyecto
Etapa 2 | 12–15 | Ley Karin y accidentes | Validar las respuestas de Ley Karin con las áreas responsables y configurar el aviso de accidentes a Jefatura Directa. | Construcción | Equipo ejecutor
Etapa 2 | 14–17 | Apoyo de IA y documentos | Integrar IA con búsqueda en la documentación para preguntas que no cubren las reglas. | Construcción | Equipo ejecutor
Etapa 2 | 16–18 | Reporte de gestión | Preparar un reporte básico de volumen y tiempos si el avance lo permite. No condiciona el cierre. | Opcional | Equipo ejecutor
Etapa 2 | 18–19 | Pruebas integrales | Ejecutar los cuatro casos y verificar respuestas, registros, notificaciones y resguardo de datos. | Pruebas | Equipo ejecutor
Etapa 2 | 20 | Demostración y cierre | Presentar el resultado, revisar las mejoras y entregar el flujo y su documentación. | Coordinación | Equipo del proyecto
Notas del cronograma
Coordinación diaria de 10 a 15 minutos durante ambas etapas. Las actividades pueden superponerse cuando sus dependencias lo permiten.
Las respuestas de Ley Karin deben validarse con las áreas responsables antes del uso real. El aviso inicial de accidentes se dirige a Jefatura Directa.
El reporte de gestión es opcional y puede postergarse sin afectar el objetivo central.
Estimación para un desarrollo individual en el contexto de la prueba técnica. Los roles del proyecto describen funciones, no personas adicionales confirmadas.
Fuente: 03_Cronograma_Sprints.pdf, detalle día a día. Ruta de accidentes ajustada al Taller de Bienestar en el Teletrabajo.

## Gantt 2 Sprints
ADIPA
Cronograma del proyecto — 2 Sprints Scrum
Dos ciclos de 10 días hábiles
Semanas 1–2: Sprint 1 ¦ Semanas 3–4: Sprint 2 ¦ Días relativos, de lunes a viernes
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SPRINT 1 — Canal común, consultas simples y registro
Planificación S1: objetivo, tareas y diseño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar canal común y recepción en n8n | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reglas de clasificación: vacaciones y accesos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Respuestas documentadas: vacaciones y accesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registro central para todas las rutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinación diaria (10–15 min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas de vacaciones y accesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión S1: demostración de avances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retrospectiva S1: acuerdos de mejora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2 — Casos urgentes, sensibles y apoyo de IA
Planificación S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Respuesta Ley Karin validada con responsables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruta urgente y aviso a Jefatura Directa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IA y búsqueda documental para consultas no previstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Coordinación diaria (10–15 min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Pruebas integrales de los cuatro casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Reporte básico de gestión (opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Revisión S2: demostración final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Retrospectiva S2 y cierre documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tarea Sprint 1 |  |  |  |  | Tarea Sprint 2 |  |  |  |  | Ceremonia Scrum |  |  |  |  | Coordinación diaria
Aviso inicial de accidentes: Jefatura Directa. Validar los contenidos sensibles antes del uso real.
Las tareas pueden avanzar en paralelo. Las revisiones y retrospectivas cierran cada ciclo. El reporte de gestión es opcional.
Fuente: referencia visual proporcionada y cronograma detallado de ADIPA; ruta de accidentes ajustada al procedimiento interno.
Programación editable
Modifica los días de inicio y fin para actualizar las barras. El plan contempla desarrollo e integraciones pendientes.
Actividad | Inicio | Fin | Tipo
Planificación S1: objetivo, tareas y diseño | 1 | 1 | Ceremonia Scrum
Configurar canal común y recepción en n8n | 2 | 3 | Tarea Sprint 1
Reglas de clasificación: vacaciones y accesos | 2 | 4 | Tarea Sprint 1
Respuestas documentadas: vacaciones y accesos | 4 | 6 | Tarea Sprint 1
Registro central para todas las rutas | 5 | 7 | Tarea Sprint 1
Coordinación diaria (10–15 min) | 1 | 9 | Coordinación diaria
Pruebas de vacaciones y accesos | 8 | 9 | Tarea Sprint 1
Revisión S1: demostración de avances | 10 | 10 | Ceremonia Scrum
Retrospectiva S1: acuerdos de mejora | 10 | 10 | Ceremonia Scrum
Planificación S2 | 11 | 11 | Ceremonia Scrum
Respuesta Ley Karin validada con responsables | 12 | 14 | Tarea Sprint 2
Ruta urgente y aviso a Jefatura Directa | 12 | 15 | Tarea Sprint 2
IA y búsqueda documental para consultas no previstas | 14 | 17 | Tarea Sprint 2
Coordinación diaria (10–15 min) | 11 | 19 | Coordinación diaria
Pruebas integrales de los cuatro casos | 18 | 19 | Tarea Sprint 2
Reporte básico de gestión (opcional) | 16 | 18 | Tarea Sprint 2
Revisión S2: demostración final | 20 | 20 | Ceremonia Scrum
Retrospectiva S2 y cierre documental | 20 | 20 | Ceremonia Scrum